## planning
Planning de bénévolat du Capitole du Libre 2013
VENDREDI 22			17h 20h
Mise en place des stands et fléchage	prévoir un dispatcher de tâches :-)	25	julien O, Xavier G, Emmanuelle H, Korantin A, Maxime A, Arnaud A, Aymeric P, Silvère L, Gaël U, Bruno C, ÉlieB, Guillaume G, Thomas P, Mélanie B, Maxence A, Guillhem S, José-Luis LC,		prévoir un dispatcher de tâches :-)			Bruno C s'occupe de l'impression des fléchages et programmes par salle / Aymeric à la caisse toulibre + papier pour repartir les stands, présent à partir de 14h / Manue amène les PC de démo, les tshirts boutique, ubuntu, le percolateur, arrive vers 17h
SAMEDI 23	détails	nb personnes	8h30 - 10h30	10h30 - 12h	12h - 13h30	13h30 - 15h30	15h30 - 16h (rush de la pause)	16h - 17h	17h-19h	19h-20h	20h-21h	21h-23h	23h-00h
Mise en place stands		15-20	Xavier G, Maxime A, IsabelleV, ArnaudA, NicolasT, AlexGUY, FabienA, Guillaume G, Yves M, Adrien C, Maxence A, Guilhem S
stand toulibre	caisse des tickets boisson + présentation asso & adhésions	2		Fabien A	AlexGUY	(FabienA)	AlexGUY	FabienA	(FabienA)
accueil public		4		Matthieu H	bikepunk
organisation bénévoles	vérifier à partir de la liste des bénévoles et le planning si tout est OK, et essayer d'adapter au mieux si nécessaire	1
buvette	rush de 15h30 à 16h (pause)	3			YanDJ	YanDJ	julien O, Guillaume G
boutique	rush de 15h30 à 16h (pause)	2		Korantin A, Maxime A	Xavier G LucieB	LucieB	Xavier G LucieB	Xavier G	Korantin A, Maxime A
Captation video A001 (Grand public)	caméra TVn7, NX5			TVn7	TVn7	TVn7		TVn7	TVn7
A002 (Multimédia et bureautique)	caméra TVn7, NX5			TVn7	TVn7	TVn7		TVn7	TVn7
C002 (Internet libre)	caméra Veezual			Veezual	Veezual	Veezual		Veezual	Veezual
C103 (aKademyFr)	caméra TVn7, NX70					TVn7		TVn7	TVn7
A201 (Système et matériel)	caméra TVn7 Sony			TVn7	TVn7	TVn7		TVn7	TVn7
A202 (Lua)	caméscope TVn7 Maxime			TVn7	TVn7	TVn7		TVn7	TVn7
A203 (FranceJS)	caméra Vigisys			Vigisys	Vigisys	Vigisys		Vigisys	Vigisys
A301 (Openstack)	caméscope Toulibre			Lubineau	Lubineau	Lubineau		Lubineau	Lubineau
A302 (Openstack)	???			Lubineau	Lubineau	Lubineau		Lubineau	Lubineau
gestion salle Grand Public	respect timing,presentation des conf: 1 par salle à partir de 11h	1					Fabien Levac
gestion salle Multimedia / Bureautique		1				ArnaudV	ArnaudV	ArnaudV	ArnaudV
gestion salle Internet Libre		1		Yves M		Yves M	Yves M	SophonieV, PatriveC	SophonieV, PatriveC
gestion salle Technique		1		Fabien Levac
accessibilité	une personne de l'accueil qui a les clés de l'ascenceur (SIM prêtée par FabienA)	1		Matthieu H	Guilhem S
install party		10 mini		ArnaudA, Régis M, Maxence A	Korantin A, Baptiste P, Maxime A, Aymeric (si besoin), Maxence A	Régis M, Aymeric (si besoin)	Maxime A, Baptiste P,NicolasT, Régis M, Aymeric (si besoin), Guilhem S	Korantin A, Maxime A,NicolasT, Régis M, Aymeric (si besoin), Maxence A, Guilhem S	Régis M, Guilhem S
lan party		3		AymericP, Guillaume G (si besoin)	FabienA, AymericP, Guillaume G (si besoin)	FabienA, AymericP, Guillaume G (si besoin)	FabienA, AymericP, Guillaume G (si besoin)	AymericP, Guillaume G (si besoin)
	accueil à l'aéroport / gare	1		http://framacalc.org/l8j86nr2uq
accueil orateurs	accueil dans l'N7	1		Voir Accueil général (stand Toulibre)
Mise en place apero	à partir de 19h (durée 30 min)	4					Fabien Levac, François Magimel
reception repas	réceptionner le repas et payer le restaurateur (durée 15-20min)	8					Guillaume G, AymericP, YanDJ
mise en place repas (foyer)	tables chaises, 120 places environ : plus pratique en buffet	10-15					Baptiste P Ken H. Maxence A,	YanDJ	Silvère, Régis M
nettoyage apero	nettoyage du hall après l'apéro	6					IsabelleV, AlexGUY, LucieB, bikepunk
nettoyage foyer	nettoyage du foyer après le repas : fin du repas 23h	6					Silvère, Maxence A		Aymeric (si besoin), YanDJ
rangement tables et chaises
secouristes	b bc

## badges-cdl
	Tetaneutral.net	Animateur
	Enovance	Sponsor
	Osones	Sponsor
	Logilab	Sponsor
	Objectif Libre	Sponsor
	KDAB	Sponsor
	OpenPandora	Sponsor
	Free Electrons	Sponsor
	Bluemind	Sponsor
	Bluemind	Sponsor
	Bluemind	Sponsor

	TVn7	Bénévole
	TVn7	Bénévole
	TVn7	Bénévole
	TVn7	Bénévole
	TVn7	Bénévole
	TVn7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole
	Foy'N7	Bénévole

Adrien Beudin		Orateur
Ahlouche Maxence	net7	Bénévole
Alain Grycan	Science anim	Animateur
Alexandre Guy	Toulibre	Bénévole / Stand
Alexis Cassaigne		Bénévole
Anne-Cécile Salles	Objectif Libre	Sponsor
Anthony Berna		Stand
Anthony Truchet	Logilab	Sponsor
Antoine Gangloff	TVn7	Bénévole / Vidéo
Antoine Lubineau		Bénévole / Vidéo
Arnaud Aujon	Toulibre	Bénévole
Arnaud Sourioux	Mozilla	Stand
Arnaud Versini		Orateur
Aymeric Petit	Toulibre	Organisation / Bénévole / Lan Party
Baptiste Pichot	net7	Bénévole
Benjamin Bayart	FDN	Orateur
Benjamin Jean		Orateur
Benoit Clerc		Orateur
Bikepunk	Tetaneutral.net	Bénévole
Bruno Coudoin	Toulibre / GCompris	Bénévole
Can7	CAn7	Bénévole / Son
Catherine Tillous	Makina Corpus	Sponsor
Cédric Villemain		Orateur
Christophe Buffenoir		Équipier Secouriste
Christophe Triquet	OSM	Animateur
Cyrille Giquello		Orateur
David Berard	NFrance	Orateur / Sponsor
David Keribin		Bénévole
David Revoy		Orateur
David Sciamma	Sierra Wireless	Sponsor
David Venancio	Tetalab	Stand
Denis Laxalde	Logilab	Sponsor
Domie Lebas	cULTE	Stand
Édouard Vincent	CAn7	Bénévole / Son
Elie Bouttier	Net7/Tetaneutral	Bénévole
Emmanuelle Helly	Toulibre	Organisation
Équipe Du Foyer N7
Fabien Adam	Toulibre	Organisation
Fabien Levac	Toulibre	Bénévole
Franc Arrecot		Orateur
Franck Chamayou	Linux Edu	Orateur
François Grassard		Orateur
François Magimel
Frédéric Jourdan		Orateur
Frédéric Tournier	OpenPandora	Orateur / Sponsor
Frédéric Zulian	cULTE	Stand
Gaël Utard	Toulibre / Makina Corpus	Bénévole / Stand
Geoffray Levasseur-Brandin	Toulibre / 0Linux /KDE	Bénévole
Gérard Escande	OSM	Animateur
Guilhem Saurel	net7 / INP-net	Bénévole / Install Party / Secouriste
Guillaume Espanel	Objectif Libre	Orateur
Guillaume Gasnier	Toulibre	Organisation
Isabelle Vallet		Bénévole
Jean-Daniel Dodin	cULTE	Stand
Jean-Louis Frucot		Orateur
Jean-Marc Vidal	NFrance	Sponsor
Jean-Michel Philippe	Doudou Linux	Orateur
Jean-Pierre Oliva	Makina Corpus	Sponsor
Jérémie Zimmermann	LQDN	Orateur
Jérémy Perret		Orateur
Johan Oriel		Orateur
Jonathan Wiedemann		Stand
Josselyn Hermitte
Julie Poirier	Science anim	Animateur
Julien Buabent		Stand
Julien Ortet	Toulibre	Organisation
Ken Hasselmann	net7/INP-net	Bénévole
Korantin Auguste	net7 / inp-net	Bénévole
Laurent Combe	OSM	Animateur
Laurent Guerby	Tetaneutral.net	Orateur
Laurent Jouanneau	Mozilla	Stand
Léo Serre	OSM	Stand
Lionel Delteil	Science anim	Animateur
Lopez Castillo, José Luis	Toulibre/0linux/Frugalwar	Bénévole Install Party
Lucie Blaye		Bénévole
Ludovic Hirlimann	Mozilla	Orateur
Marc Souviron
Martin Gubri	Framasoft	Animateur
Matthieu Hazon		Bénévole
Maxime Arthaud	net7 / INP-net	Bénévole
Maxime Corteel	KDE	Bénévole / Install Party
Mélanie Bats		Bénévole
Michaël Bouchaud		Orateur
Michel Renon	Toulibre	Bénévole
Nicolas Aguirre		Orateur
Nicolas Tissot		Bénévole / Photographe
Patrick Dedieu	Linux Edu	Orateur
Philippe Martorell	Linux Edu/Planète Sciences/Tetalab	Orateur
Pierre Apap	TVn7	Bénévole / Vidéo
Pierre Fersing		Bénévole
Pierre Sempé		Orateur
Pouhiou	Framasoft	Orateur
Raoul Hecky		Orateur
Régis Maura	Ubuntu-fr / Toulibre	Bénévole / Install Party
Rémi Boulle	April	Orateur
Richard Fuentes	Science anim	Animateur
Sandrine Mathon		Orateur
Sébastien Chevalier		Sponsor
Sébastien Dinot	OSM	Orateur
Silvère Lestang		Bénévole
Simon Garric	Makina Corpus	Sponsor
Simon Georges	Makina Corpus	Sponsor
Sophonie Vital	Toulibre	Bénévole
Sylvain Thénault	Logilab	Orateur / Sponsor
Théo Chevallier	Mozilla	Stand
Thomas Petazonni	Toulibre	Bénévole
Timothée Giet		Orateur
Tvn7	TVn7	Bénévole
Vincent Privat	OSM	Stand
Xavier Gendre	Toulibre	Bénévole
Xavier Hausherr	Overblog	Orateur
Xavier Mouton-Dubosc	FMR	Orateur
Yan De Jager		Bénévole
Yoann Bezille	Toulibre	Bénévole
Yves Marnet	Toulibre	Bénévole

## badges-lua
Alexander Gladysh		Speaker
Benjamin Cabé	Sierra Wireless	Organisation / Sponsor
Daniel Silverstone		Speaker
Enrico Tassi		Speaker
Fabien Fleutot		Speaker
Hisham Muhammad		Speaker
Ignacio Burgueño		Speaker
Jean-Luc Jumpertz		Speaker
Joseph Manning		Speaker
Justin Cormack		Speaker
Kévin Kin-Foo	Sierra Wireless	Organisation
Luiz Henrique de Figueiredo		Speaker
Marc Balmer		Speaker
Paul Cuthbertson		Speaker
Peter Drahos		Speaker
Pierre Chapuis		Speaker
Robert Schlephorst		Speaker
Roberto Ierusalimschy		Speaker
Thomas Jericke		Speaker
Valerio Capoccia		Speaker
Jean-Philippe Humbert	Lua Workshop	Attendee
Rob Kendrick	Lua Workshop	Attendee
James Callahan	Lua Workshop	Attendee
Raphael Zulliger	Lua Workshop	Attendee
Dmitry Ledentsov	Lua Workshop	Attendee
Thijs Schreijer	Lua Workshop	Attendee
Romain Charbit	Lua Workshop	Attendee
Vitaliy Rybalka	Lua Workshop	Attendee
Kris François	Lua Workshop	Attendee
Lesley De Cruz	Lua Workshop	Attendee
Bernard Haible	Lua Workshop	Attendee
Julien Desgats	Lua Workshop	Attendee
Gottfried Zojer	Lua Workshop	Attendee
Alessandro Delgado	Lua Workshop	Attendee
Paul Gil	Lua Workshop	Attendee
Bruno Amir	Lua Workshop	Attendee
Jose Alvarez	Lua Workshop	Attendee
Pauline Colas	Lua Workshop	Attendee
Dominik Off	Lua Workshop	Attendee
Bertrand Mansion	Lua Workshop	Attendee
Cédric Deltheil	Lua Workshop	Attendee
Vera Hardmeier	Lua Workshop	Attendee
Cuero Bugot	Lua Workshop	Attendee
Laurent Barthelemy	Lua Workshop	Attendee
George Stoianov	Lua Workshop	Attendee
Arnaud Degroote	Lua Workshop	Attendee
Francisco Sant'Anna	Lua Workshop	Attendee
Ladislav Sopko	Lua Workshop	Attendee
Jerome Leclanche	Lua Workshop	Attendee
Christophe Berbizier	Lua Workshop	Attendee
Toni Reina	Lua Workshop	Attendee
Raimon Grau	Lua Workshop	Attendee
Théo Lumineau	Lua Workshop	Attendee
Eric Koorn	Lua Workshop	Attendee
Belhorma Bendebiche	Lua Workshop	Attendee

## badges-francejs
Antoine Rogliano		Orateur
Christophe Porteneuve		Orateur
Christophe Promé		Orateur
David Catuhe		Orateur
David Rousset		Orateur
Eric Mahuet		Orateur
Frank Taillandier		Bénévole
Laurent Jouanneau		Orateur
Matthieu Leplatre	Makina Corpus	Orateur
Maxime Thirouin		Bénévole
Nicolas Medda		Orateur
Pierre Martin		Orateur
Raphaël Rougeron		Bénévole
Stéphane Coué		Orateur
Thierry Chatel		Orateur
Thomas Parisot		Orateur
Thomas Pons		Orateur
Younès Benaomar		Orateur

## badges-openstack
		Orateur
Adrien Cunin	Osones	Orateur / Sponsor
Christophe Sauthier	Objectif Libre	Orateur / Sponsor
Lionel Porcheron		Orateur
Loïc Dachary		Orateur
Medhi Abaakouk	eNovance	Orateur / Sponsor
Nicola Barcet	eNovance	Orateur / Sponsor
Pierre Freund	Osones	Orateur / Sponsor
Pierre Molin	eNovance	Orateur / Sponsor
Stéphane Albert	Objectif Libre	Orateur
Stéphane Eveillard	IBS Network	Orateur

## badges-akademyfr
Artaud Jean-Nicolas	KDE	Organisation
David Faure	KDAB	Orateur / sponsor
Kévin Ottens	KDAB	Orateur / sponsor
Laurent Montel	KDAB	Orateur / sponsor
Sébastien Renard		Orateur
Stéphane Mankowski	KDE	Orateur

## planning dimanche
Planning Bénévoles
DIMANCHE 24			8h30 - 10h	10h - 12h	12h - 14h	14h - 16h	16h - 18h
Mise en place des salles pour les ateliers		6	Xavier G, NicolasT, Aymeric (si besoin), Yves M		Xavier G, (AymericP)
Mise en place repas		5		YanDJ		YanDJ
Distribution du repas	à partir de 11h30	8			ArnaudA
LAN Party		3	AymericP, FabienA	AymericP, FabienA	AymericP, FabienA	AymericP, FabienA	AymericP, FabienA
Install party		8	ArnaudA, Régis M	ArnaudA, NicolasT, Régis M	Maxime A, Régis M, Guilhem S	Maxime A, ArnaudV, NicolasT, Régis M	Korantin A, Maxime A, ArnaudV, Régis M
buvette/boutique		4	Yan DJ	Korantin A, Maxime A, LucieB, Maxence A	AlexGUY, LucieB, Maxence A	Guilhem S	Guilhem S
Rangement et nettoyage du hall		3					Xavier G; ArnaudA
Rangement des salles					Xavier G, ArnaudA, Silvère, AymericP, LucieB	FabienA, ÉlieB, AymericP, Guilhem S